คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการเกษตร

- แผนแม่บทย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ 
มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก 
ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมติดลบ ประชาชนมีกำลังซื้อลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิสาหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน ปัจจุบันจังหวัดลำพูนมีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 670  แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567) ในจำนวนนี้พบว่าเป็นกิจการที่มีความเข้มแข็งหรือมีผลการประเมินศักยภาพในระดับดีจำนวน 216 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.63 ระดับปานกลาง จำนวน 433 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.39   และระดับต้องปรับปรุง จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.98 จากข้อมูลเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับปานกลาง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปจึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุน   ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) และร้อยละ 45 เมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์ชาติในปี 2580

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน มีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีภารกิจให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนากิจการได้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สินค้าและบริการสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพัฒนาไปเป็นกิจการที่เข้มแข็งหรือกิจการในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

3.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

3.4 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548          และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 วิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 80 ราย

4.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการของส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย  3 กิจกรรมย่อย ได้แก่

5.1.1	การจัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  จำนวน 2 เวที

จัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (Training of Trainer ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ องค์ความรู้ด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การจัดทำแผนพัฒนากิจการ การสื่อสารในพื้นที่ เทคนิคการลงชุมชน/ปฏิบัติงานในพื้นที่ และการสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฝึกปฏิบัติ เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการส่งเสริมผู้ประกอบการ และนำทักษะที่ได้ขยายผลสู่พื้นที่ ประกอบด้วย

1) เวที ก ดำเนินเนินการ 1 ครั้ง (รูปแบบ Onsite) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
มีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต และจังหวัด รวมทั้งสิ้น 100 ราย

2) เวที ข ดำเนินการ 1 ครั้ง โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6

มีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่จังหวัด และอำเภอ รวมทั้งสิ้น 420 ราย สามารถดำเนินการในรูปแบบ Onsite หรือ รูปแบบผสมผสานระหว่าง Onsite และ Online กำหนดเป้าหมายในแต่ละเขต ดังนี้

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท	จำนวน 50 ราย

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี	จำนวน 50 ราย

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง	จำนวน 50 ราย

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น	จำนวน 100 ราย

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 	จำนวน  70 ราย

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน 100 ราย

5.1.2	การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

1)	ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพระดับปานกลางไประดับดี จำนวน 8 แห่ง

1.1) การดำเนินการจัดเวทีชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินการจัดเวที    เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ การดำเนินกิจการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดทำรายงานผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

1.2) สนับสนุนงบประมาณยกระดับตามแผนพัฒนาศักยภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา/ยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน	
				1.3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหลังได้รับการสนับสนุนและดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ พร้อมจัดทำรายงานผลการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

1.4) เป้าหมายวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการ
อำเภอละ 1 แห่ง และจังหวัดที่มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในระดับปานกลางสูง จำนวน 18 จังหวัด เพิ่มขึ้นอีกจังหวัดละ 1 แห่ง ได้แก่ 1) กาฬสินธุ์ 2) ขอนแก่น 3) ชัยภูมิ 4) เชียงราย 
5) เชียงใหม่ 6) นครราชสีมา 7) นครศรีธรรมราช 8) บุรีรัมย์ 9) นครพนม 10) มหาสารคาม 11) ร้อยเอ็ด 
12) ลำปาง 13) ศรีสะเกษ 14) สกลนคร 15) สุรินทร์ 16) อำนาจเจริญ 17) อุดรธานี และ 18) อุบลราชธานี

5.1.3	ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง

1) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (เจ้าหน้าที่ 100 ราย, จังหวัด เขต ส่วนกลาง) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและการใช้เครื่องมือในการดำเนินการสร้างเครือข่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตามแผนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยดำเนินการรูปแบบผสมผสานระหว่าง Onsite และ Online

2) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 
1 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 77 เครือข่าย เพื่อเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

3) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามแผนการส่งเสริม เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย

4) สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

5.2.1	ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ)

ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่น หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติ์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

1)	ดำเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินการประกวดและจัดทำรางวัลสำหรับการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น    ระดับจังหวัด

2)	ดำเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต จำนวน 6 เขต โดยโอนงบประมาณให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 - 6 เพื่อใช้ในการดำเนินการประกวดและจัดทำรางวัลสำหรับการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

3)	ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง และมอบโล่/เงินรางวัลให้วิสาหกิจชุมชนที่ชนะเลิศในระดับประเทศ (อันดับ 1 - 3) พร้อมทั้งประกาศนียบัตรให้วิสาหกิจชุมชนใน
อันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย

5.2.2	เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น

จัดทำข้อมูลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของแต่ละจังหวัดที่ผ่านการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2566 พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบแก่บุคคลทั่วไป

5.3 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินงานทางทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย ดังนี้

5.3.1	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 1 ครั้ง)

กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมขน และติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

5.3.2	ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 2 ครั้ง)

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ก่อนเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศและใช้บังคับ

2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

5.3.3	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ( 1 ครั้ง )

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด โดยประสานและบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ../....

ระเบียบวาระที่ 3 	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ../....(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 	เรื่องเพื่อทราบ

4.1 สถานการณ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัด....

4.2 ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.3 แผน/ผล ความก้าวหน้าการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตาม(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จำนวน 35,775 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ  	1 คน x 2,000 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 		19 คน x 1,600 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		25 คน x 135 บาท

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการได้รับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 และบัญชีหมายเลข 3 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564

5.3.4	ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (1 ครั้ง )

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
เพื่อผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย หรือเพื่อสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดในกรณีที่กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวน 16,680 บาท/จังหวัด

- ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ  	1 คน x 1,250 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 		13 คน x 1,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		18 คน x 135 บาท

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยประธานอนุกรรมการมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่อนุกรรมการได้รับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 และบัญชีหมายเลข 3 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564

5.3.5 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (1 ครั้ง )

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ให้เป็นไปตามกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามความก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยสามารถนำประเด็นต่าง ๆ/ข้อสรุปหารือ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่อไป

5.3.6	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

1)	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (จำนวน 2 ครั้ง) ดำเนินการรูปแบบ Online

เพื่อจัดประชุมเพื่อประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  วิเคราะห์ ประมวลผล และหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อกรมส่งเสริมการเกษตร

2)	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต (6 เขต 
เขตละ 2 ครั้ง) โดยสามารถดำเนินการรูปแบบผสมผสานระหว่าง Onsite และ Online

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัดประชุมเพื่อประสาน ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับเขต และเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.3.7	สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 1 ครั้ง)

จัดสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แบบ online 
เพื่อประมวลความคิดเห็นและพิจารณาทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในส่วนของกรรมการที่เป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนพิจารณาประเด็นสำคัญเพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเตรียมการสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

5.3.8	สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี (จำนวน 1 ครั้ง)

จัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในการให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนเป็นฐานข้อมูลเดียวในการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

5.4	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

5.4.1	พัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 900 ราย)

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ รับจดทะเบียน การต่อทะเบียนและยกเลิกเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เนื่องจากมีการหมุนเวียนอัตรากำลังในส่วนของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการเกษียณอายุราชการ

5.4.2	สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 882 อำเภอ)

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงาน
ในการรับจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

5.5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่

5.5.1	การติดตามและประเมินผลโครงการ

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการ สรุปประเด็นและผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อพัฒนาโครงการระยะถัดไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ

6.1 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 7.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การจัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 1) จัดอบรม เวที ก 2) จัดอบรม เวที ข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 1) ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางไประดับดี 1.1) จัดเวทีชุมชน 1.2) สนับสนุนการยกระดับตามแผนพัฒนาศักยภาพ 1.3) รายงานผลการยกระดับศักยภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 2.1) จัดเวทีชุมชน 2.2) สนับสนุนการยกระดับตามแผนพัฒนาศักยภาพ 2.3) รายงานผลการยกระดับศักยภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1) สัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่าย 2) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 2. เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประชุมคณะอนุกรรมการอำเภอที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน 1) ระดับกรม 2 ระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1) พัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 2) สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง 8 แห่ง ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการและยกระดับให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง ได้รับการยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80            ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

8.3 ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 8 แห่ง  ( 80 ราย) ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

- เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชน 8 แห่ง ได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการ มากกว่า    ร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการตามแผนพัฒนากิจการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลางได้รับการยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

10. การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด 	การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง

วิธีการ	เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ที่ 5.1.2

วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการตามแผนพัฒนากิจการ (ภายในเดือนสิงหาคม 2567)

การติดตาม จังหวัดรายงานผลตามแบบรายงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการและสรุปผลภาพรวมโครงการ

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1) นางสาวนุชนาถ  จิตโสภาตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2) นางสาวฐิรชญา  ปินทองกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 053-511120 ต่อ 18

โทรสาร 053 561120

Email : groupkhon.lamphun@gmail.com

----------------------------------