คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น : การเติบโตอย่างยั่งยืน

- แผนแม่บทย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑลได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และมอบหมาย       ให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้ตระหนักถึงความสำคัญและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพิจารณาอำเภอที่มีการเผาพื้นที่การเกษตรและจุดความร้อน Hotspot ปี 2566 จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS     และระบบMODIS ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 เกิดจุดร้อนในพื้นที่ 8 อำเภอ 26 ตำบล          จำนวน 80 จุด (ข้อมูลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน,2566 กรมส่งเสริมการเกษตร,2566)  ดังนี้

-/ 3.วัตถุ ...

3. วัตถุประสงค์

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 อบรมเกษตรกร จำนวน 60 ราย

4.2 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่

4.3 การสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม 2 เครือข่าย ๆ ละ 30 ราย ในพื้นที่อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่

โดยคัดเลือกเกษตรกรจากการถ่ายทอดความรู้นำมา จัดเวทีชุมชน ผู้แทนหรือคณะทำงานเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรนำร่อง และเชิญหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในท้องถิ่น ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาช่วงวิกฤต ถอดบทเรียน และจัดทำแผนชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรและทำแผนการเรียนรู้ฯ วิธีการแก้ไขปัญหาการเผาฯ ระยะยาว ปี 2567-70

งบประมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม ติดตาม สนับสนุน สำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด

5.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา หรือสื่อการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร หรือเอกสารวิชาการ

เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา นำเสนอการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มของเครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการ และใช้เป็น    สื่อประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสามารถนำไปใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆ        เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนเกษตรปลอดการเผาอื่นๆ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ

งบประมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ    การดำเนินกิจกรรม โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด

5.3 ติดตาม สนับสนุน สำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน

ติดตามผลจากการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ประชุมติดตามสถานการณ์จุดสะสมความร้อนรายวันในพื้นที่เกษตร สนับสนุนงานการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ออกสำรวจจุดสะสมความร้อนที่เกิดขึ้น นิเทศ และแนะนำเกษตรกร ประเมินผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูลการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตร และสรุปรายงาน

-/ งบประมาณ...

งบประมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม ติดตาม สนับสนุน สำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.3 แนวทางการพัฒนา

5.3.1 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ส่งเสริมให้เกษตรกรหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีทดแทน  การเผา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร     และชุมชน และสร้างเครือข่ายปลอดการเผา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน

5.3.2 ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมยั่งยืน

ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ปรับระบบการผลิตและการจัดการฟาร์มเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรมีความสมดุล         และยั่งยืนทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ      และปรับพฤติกรรมการทำการเกษตรให้เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)และสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

5.3.3 ศึกษารูปแบบและขยายขอบเขตงานส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง

พัฒนารูปแบบ (Model) การส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษากลุ่มเป้าหมายใหม่ในการส่งเสริมการเกษตร วิธีการเข้าถึงและให้บริการ แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมเมืองและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่รูปแบบ       New Normal และ Next Normal การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของคนในปัจจุบันที่มีการทำงาน      จาก  ที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้น ส่งผลให้การสั่งซื้ออาหารผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ความต้องการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและเพื่อการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับการใช้     Social Media ที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องปรับบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์    และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าว โดยสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและให้บริการแก่คนในสังคมเมืองได้แก่ สินค้าในกลุ่มพืชผัก สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

6. งบประมาณทั้งหมด  เป็นเงินทั้งสิ้น 22,300 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

-/ แผนปฏิบัติ...

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 1. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา หรือสื่อการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร หรือเอกสารวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ติดตาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุม ติดตาม สนับสนุน สำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม - กันยายน 2567

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

9.1 ผลผลิต (output)

(1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 60 ราย

(2) มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่ 2 เครือข่าย

9.2 ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติ ส่งผลให้พื้นที่เผาลดลงจากปี 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

9.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ 	 จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 60 ราย

เชิงคุณภาพ 	 พื้นที่เผาไหม้ ลดลง และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัย        ของประชาชนดีขึ้น

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายปลอดการเผา มีกิจกรรมการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบำรุงดินทำให้โครงสร้าง    ดินดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มจากการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

-/ 9.2 พื้นที่...

9.2 พื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น

11. การประเมินผลโครงการ

11.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 60 ราย วิธีการประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
(e-Project)

11.2 พื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลง หลังจากที่เข้าร่วมโครงการ

12. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

- ชื่อ นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

- ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ