คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม 1

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม

- แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

2. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีพื้นที่ 320.700 ล้านไร่ มีพื้นที่การเกษตร 149.250 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.66 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2565) โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
จำนวน 8,037,932 ครัวเรือน มีเกษตรกรจำนวน 9,202,664 ราย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2565) 
ซึ่งส่วนใหญ่ยังทำการเกษตรด้วยแรงงานคน และอาจมีการนำเครื่องจักรกลขนาดกลางและขนาดใหญ่เข้ามาใช้งานในลักษณะเครื่องมือทุ่นแรงและยังคงต้องพึ่งพาแรงงานคนอยู่มาก ในขณะที่ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีเกษตรกรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 2.81 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 30.50 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2565) ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ 
ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป การเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นสูง (high labor intensive) แรงงาน
ไม่สามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้ง่ายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ำ นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทย
อีกด้วย ซึ่งสถานการณ์สูงวัยในครัวเรือนเกษตรอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อการพัฒนาของภาคเกษตรไทย 
เพราะครัวเรือนเกษตรกว่าหนึ่งในสามมีแรงงานสูงวัยและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยซึ่งก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตได้ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

จากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร การรองรับสังคมเกษตรสูงวัยเชิงรุก โดยการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของเกษตรกรผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสาน
และต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรให้เกษตรสูงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรสูงวัย

3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเกษตรสูงวัยในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย

เกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จังหวัดลำพูน 10 ราย

4.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

5.2 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ดำเนินการเรียบร้อย)

5.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

5.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

5.2.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย

5.3 เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรสูงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น			 5.3.1จัดกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ดำเนินการเรียบร้อย)

5.3.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร (อำเภอดำเนินการ)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร เป้าหมายเกษตรกร 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 งบประมาณ 4,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มเกษตรสูงวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มที่มีการดำเนินการประสบความสำเร็จ เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร

องค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น

- การประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรสูงวัย

- การจัดทำแผนเชิงธุรกิจเบื้องต้น

- การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย

- การจัดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย

- การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร

เครื่องมือที่ใช้จัดกิจกรรมฯ เช่น

- การถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากประสบการณ์

- การถอดองค์ความรู้/การจัดการองค์ความรู้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

- สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 5.3.2 ตามแบบรายงาน สว. 2 - 2 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนทราบ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ทาง E-mail : groupkhon.lamphun@gmail.com

5.3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร (อำเภอดำเนินการ) จังหวัดลำพูน 1 กลุ่ม ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 งบประมาณ 13,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรสูงวัย
เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามแผนธุรกิจที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแผนธุรกิจ ตามข้อ 5.3.1

ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

- จัดจำแนกหมวดหมู่และจัดซื้อ เครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ตามแผนธุรกิจของกลุ่มที่ได้จัดทำไว้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการสิ่งของ
ที่จัดซื้อ

- ส่งมอบสิ่งของที่จัดซื้อและบัญชีรายการสิ่งของให้กลุ่ม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจัดเก็บสำเนาบัญชีรายการสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ

- กลุ่มเกษตรสูงวัย ดำเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจของกลุ่มที่ได้จัดทำไว้

ขั้นตอนหลังดำเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5.3.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับกลุ่มเกษตรสูงวัย ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม พร้อมทั้งวางแผน
การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน
ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

กำกับ ติดตาม และรายงานผล

1) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน       สว. 2 - 2 ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 พร้อมซีดีไฟล์ภาพการดำเนินงานในกิจกรรม 5.3.1 5.3.2 และ5.3.3 จำนวน 1 ชุด

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ดังนี้

3.1) เชิงปริมาณตามระบบ e – project (ก.1/1)

3.2) เชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรสูงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1. เกษตรกรสูงวัย จำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย มีการรวมกลุ่มและจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

2. เกษตรกรสูงวัย จำนวน 1 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาทักษะตามแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพและก่อให้เกิดรายได้

3. เกษตรกรสูงวัย จำนวน 1 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และมีแผนกลุ่มเชิงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรสูงวัย

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่เกษตรกรรายอื่นและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร

8.3 ตัวชี้วัด

8.3.1 เชิงปริมาณ

เกษตรกรสูงวัยจำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรสูงวัย

8.3.2 เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนำความรู้ด้านเคหกิจเกษตรไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้เสริม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญการไปสู่เกษตรกรรายอื่นและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 การประเมินผลโครงการเชิงปริมาณ ในประเด็นตัวชี้วัด เกษตรกรสูงวัยจำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  จัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย และการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดยใช้แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

1) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบ e – project) ดำเนินการรายงานผลหลังการเข้าร่วมโครงการฯ

2) แบบรายงาน สว.1 – 1 ดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

3) แบบรายงาน สว.2 – 1 ดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2567

10.2 การประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ในประเด็นตัวชี้วัด ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสูงวัย
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยใช้แบบประเมินผลโครงการ ดังนี้

1) แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล การนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร (แบบ กสก.)

2) แบบรายงานสว.1 – 2 ดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2567

3) แบบรายงานสว.2 – 2 ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2567

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

1. ชื่อ 	นางสาวนุชนาถ จิตโสภา

ตำแหน่ง	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทรศัพท์ 	053511120 ต่อ 18

2. ชื่อ 	นางสาววรรษมน ศรีกอก

ตำแหน่ง 	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 	053511120 ต่อ 18

E-mail: 	groupkhon.lamphun@gmail.com

-----------------------------------------------------------

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ได้ที่ QR code