คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม 1

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

- แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อส่วนรวม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร ในแนวทางการพัฒนาด้านการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทในการขับเคลื่อน ด้วยการพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรในระดับฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรเกษตรกรขั้นพื้นฐาน 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร โดยส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง เกิดความมั่นคงด้านอาหาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพด้านการเกษตร และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการ “เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ยกระดับความรู้ ความสามารถตามความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปสู่การเป็น Smart Group ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร มีองค์กรเกษตรกรในความรับผิดชอบ ได้แก่ 1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 6,369 กลุ่ม 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 10,142 กลุ่ม และ 3) กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 5,011 กลุ่ม ดังนั้น องค์กรเกษตรกร
ขั้นพื้นฐานจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
ผ่านกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม พัฒนาช่องทางการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุน เกิดการกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ตลอดจนยกระดับกลุ่มที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้

3.2 ยกระดับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย องค์กรเกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน 6 กลุ่ม 5 ลูกหนี้

4.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

5.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

5.2.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group (อำเภอดำเนินการ)

สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน 1 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 13 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ดังนี้

(1) เป็นกลุ่มที่มีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางหรือปรับปรุง หรือเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งใหม่

(2) ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
สู่ Smart Group ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(3) สมาชิกกลุ่มต้องไม่มีประวัติหรือรายชื่อเป็นเกษตรกรที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตร

(4) สมาชิกกลุ่มต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ทั้งนี้ หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นหัวหน้าครัวเรือนไว้แล้ว ให้เพิ่มข้อมูลสมาชิกกลุ่มรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน

เพื่อเข้ากระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ให้มีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับหลังจากการเข้าร่วมโครงการ โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) (อำเภอดำเนินการ) จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน งบประมาณ 5,200 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย     ในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยดำเนินการ ดังนี้

1.1) ประเมินศักยภาพกลุ่มก่อนเข้าร่วมโครงการ ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) และให้สมาชิกกลุ่มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตามเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer

1.2) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และวางแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

(2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร

(3) ด้านการพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก

(4) ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ

(5) ด้านสาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group เพื่อเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนต่อไป

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ตามแบบ กสอ.1-SG แบบ IFPP และแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มฯ ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ภายในวันที่          25 กรกฎาคม 2567 และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผน IFPP เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group (อำเภอดำเนินการ) งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567 โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group โดยเตรียมรายการจัดซื้อเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต ยกตัวอย่างรายการ ดังนี้

(1) ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช แกลบ มูลสัตว์ ฯลฯ

(2) วัสดุสาธิต วัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ สแลนหรือผ้าใบ ตาข่าย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ

(3) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง ฯลฯ

และปัจจัยอื่น ๆ โดยดำเนินการตามแผนและความต้องการของกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่มีลักษณะเป็นงบลงทุนหรือรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

2.2) สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต และปัจจัยอื่น ๆ ตามแผนและความต้องการของกลุ่ม ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และส่งมอบให้กลุ่มดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้มีการประเมินศักยภาพกลุ่มหลังเข้าร่วมโครงการ ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) รวมถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป และให้สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแบบ กสอ.2-SG ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนส่งรายงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

5.2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น (อำเภอดำเนินการ)

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มละ 13 ราย โดยให้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) อยู่ในระดับดี มีผลงานเด่นซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสู่การเป็นการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดยต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     มาก่อน และดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ดังนี้

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567งบประมาณ 15,000 บาท

3.1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัย โดยเตรียมรายการจัดซื้อเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต ยกตัวอย่างรายการ ดังนี้

(1) ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช แกลบ มูลสัตว์ ฯลฯ

(2) วัสดุสาธิต วัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ สแลนหรือผ้าใบ ตาข่าย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ

(3) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง ฯลฯ

และปัจจัยอื่น ๆ โดยดำเนินการตามแผนและความต้องการของกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่มีลักษณะเป็นงบลงทุนหรือรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

3.2) สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต และปัจจัยอื่น ๆ ตามแผนและความต้องการของกลุ่ม ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และส่งมอบให้กลุ่มดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้มีการประเมินศักยภาพกลุ่มหลังเข้าร่วมโครงการ ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) รวมถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แบบ กสอ.3 ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567และให้สำนักงานเกษตรจังหวัดส่งรายงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การติดตาม กำกับ และรายงานผล

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ

2. สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและกำกับการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ

1. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ

2. จังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร 
ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก. (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร) เมื่อดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

3. สำหรับกิจกรรมอบรม/สัมมนา/จัดกระบวนการเรียนรู้/ศึกษาดูงาน สามารถปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

5.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

5.3.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

1) การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด (ในรูปแบบออนไลน์)

5.3.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group (อำเภอดำเนินการ)

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม       สมาชิกกลุ่มละ 13 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ในระดับปรับปรุง หรือปานกลาง หรือเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งใหม่ และต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้ากระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ให้มีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 งบประมาณ 5,200 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
สู่ Smart Group

สถานที่จัดเวทีถ่ายทอดความรู้

1) ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก

2) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่			   4) สถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

องค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น

1) การจัดกระบวนการเรียนรู้

2) การประเมินสถานการณ์และการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม

3) การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

4) การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

5) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

6) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

7) การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้าและบริการ การพัฒนาความรู้ของสมาชิก การจัดการเทคโนโลยี การจัดการทุนและทรัพยากร และการตลาด เป็นต้น

รูปแบบเวทีถ่ายทอดความรู้ : เช่น การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแบบประเมินการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นต้น

ขั้นเตรียมการ

สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน และวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ร่วมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2) ติดต่อประสานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

3) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  (หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแล้วให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกรายนั้น
ในส่วนของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีที่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีพื้นที่การเกษตร ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินตนเอง 
ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง https://ffgdev.doae.go.th) (กรณีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ให้เกษตรกรทำการประเมินตนเองด้วย แต่ไม่ต้องบันทึกลงระบบฐานข้อมูล)

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การจัดสรรและบริหารจัดการเงินทุน การเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิเคราะห์ศักยภาพและความเป็นไปได้ของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น เป็นต้น

4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ของกลุ่มฯ

5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเตรียมแผน/รายการจัดซื้อปัจจัยการผลิต (เช่น ผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบในการแปรรูป เป็นต้น) เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป (เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง เครื่องชั่ง บรรจุภัณฑ์ และสติ๊กเกอร์ เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group ในข้อ 4)

6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผน ฯ

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ

1.2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.3.2 ข้อ 1) จัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
สู่ Smart Group ตามแบบ กมบ.SG 1 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน 25 กรกฎาคม 2567 
และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนส่งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 30 กรกฎาคม 2567             ทาง E-mail: farmdev66@gmail.com

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม (อำเภอดำเนินการ) จำนวน 1 กลุ่ม งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สู่ Smart Group ตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ของกลุ่ม ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ 5.3.2 ข้อ 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1) จัดจำแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/สติ๊กเกอร์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group โดยดำเนินการตามแผนฯ ความต้องการของกลุ่ม และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

2) จัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/สติ๊กเกอร์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่มีลักษณะเป็นงบลงทุนหรือรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

3) นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และทำการส่งมอบปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/สติ๊กเกอร์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผนฯ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการสิ่งของที่ส่งมอบฯ ให้กลุ่มเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด สำเนาเอกสารเก็บไว้
ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 1 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 1 ชุด

4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผนฯ ที่วางไว้

ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมที่ 5.3.2 ข้อ 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินตนเอง
ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง https://ffgdev.doae.go.th)

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ

3) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2567

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ

1.2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.3.2 ข้อ 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ตามแบบ กมบ.SG 2 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน         25 กรกฎาคม 2567 และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนส่งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน           30 กรกฎาคม 2567 ทาง E-mail: farmdev66@gmail.com

1.3) บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ภายในเดือนสิงหาคม 2567

5.3.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม ๆ ละ      13 ราย  โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ในระดับดีและเป็นต้นแบบของจังหวัด ที่มีความต้องการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นเป็นลำดับแรก หากไม่สามารถคัดเลือกกลุ่มฯ ตามคุณสมบัติดังกล่าวได้ ให้พิจารณากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือปานกลาง ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นและพัฒนาสู่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบต่อไป โดยต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาก่อน และดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ดังนี้

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น จำนวน 1 กลุ่ม 13 ราย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่าย
กับผู้ประกอบการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม 13 ราย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ จำนวน 1 กลุ่ม งบประมาณ 15,000 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแผนธุรกิจเกษตรของกลุ่ม ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ 5.3.3 
ข้อ 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดจำแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป และค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ ที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาเพื่อยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ และคำนวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ

2) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป และค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ ที่จำเป็นตามแผน/รายการจัดซื้อที่ได้จากการจัดอบรมฯ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์

3) สำนักงานเกษตรอำเภอ นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และทำการส่งมอบปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป บรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ ที่จำเป็น สำหรับดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเพื่อยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการสิ่งของที่ส่งมอบฯ ให้กลุ่มเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด สำเนาเอกสารเก็บไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 1 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอ 1 ชุด

4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนา
เพื่อยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแผนธุรกิจที่วางไว้

ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมที่ 5.3.3 ข้อ 3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินตนเอง
ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง https://ffgdev.doae.go.th)

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ

3) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2567

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ

1.2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.3.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ข้อ 3) พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ตามแบบ กมบ.ABiz 2 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน 25 กรกฎาคม 2567 และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนส่งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 30 กรกฎาคม 2567 ทาง E-mail: farmdev66@gmail.com

1.3) บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก. (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

5.4 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

5.4.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

5.4.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) (สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางดำเนินการ)

1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

1.1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

1.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

1.3) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร (อำเภอดำเนินการ) จำนวน 1 กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 15 ราย งบประมาณ 3,000 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567

(1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ก่อน เข้าร่วมโครงการ ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับกลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และตอบสนองความต้องการของกลุ่ม และแจ้งแผนปฏิบัติงานให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

(2) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกรและมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 15 ราย เพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เน้นให้กลุ่มยุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หัวข้อการเรียนรู้เป็นความรู้หรือประสบการณ์ที่กลุ่มยุวเกษตรกรยังขาด การฝึกทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน และครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่ม 5 ด้าน ได้แก่

- การบริหารจัดการกลุ่ม

- การบริหารทุนและทรัพยากร

- การพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก

- กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ

- สาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

(4) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก)

(5) สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและกำกับการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งบันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project)

ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

1.4) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร

จำนวน 1 กลุ่ม งบประมาณ 5,000 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรจากเป้าหมายของกิจกรรมข้อ 1.3) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม สนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร

(2) สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมที่จะฝึกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

(3) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อวัสดุหรือปัจจัยการผลิตในการฝึกและพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาและความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกร 
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาความรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร เช่น ด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร การพัฒนาผลงาน/กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร การตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(4) สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและกำกับการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งบันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project)

1.5) ติดตามและประเมินผลการนำไปปฏิบัติของกลุ่มยุวเกษตรกร

(1) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ หลังเสร็จสิ้นโครงการ

(2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามผลการนำไปปฏิบัติของกลุ่มยุวเกษตรกรและประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร หลัง เข้าร่วมโครงการ ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)

(3) บันทึกข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร (แบบจัดเก็บข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก)) และผลการประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร (แบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)) ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) (https://ffgdev.doae.go.th)

ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล แนวทางการประเมินและแบบฟอร์มการประเมินที่หน้าเว็บไซต์ https://ffgdev.doae.go.th

1.6) รายงานสรุปผลการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Farmer)

สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานสรุปผลการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

- อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร

- สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร

โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2567

5.5 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.5.1 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1 กลุ่ม/10 ราย โดยเป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนมาก่อน และมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ (โดยพิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่ง)

1) เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหาร

2) เป็นพื้นที่ที่มีค่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2566 – 2570  โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี้

2.1) ด้านสุขภาพดี

2.2) ด้านสภาพแวดล้อม

2.3) การมีงานทำและรายได้

3) เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร (กรณีที่พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ไม่มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้รวมกลุ่มสตรีในภาคการเกษตรในพื้นที่ แล้วจัดตั้งเป็น
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยให้ดำเนินการตามคู่มือจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร 
ว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564)

4) เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ดังนี้

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผน
สร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร      เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน (อำเภอดำเนินการ) จำนวน 1 กลุ่ม งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ฯ ของกลุ่ม ที่ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2

รูปแบบการสร้างแหล่งอาหาร

- แปลงรายบุคคล: ดำเนินการในบริเวณพื้นที่บ้านของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

- แปลงรวม(ถ้ามี): ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน หรือพื้นที่ของโรงเรียน หรือพื้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน หรือพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น

องค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น

1) การปลูกผักปลอดสารพิษ

2) การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

3) กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย

4) การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ

5) การถนอมและแปรรูปอาหาร

6) การขยายพันธุ์พืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์

7) การดำเนินงานกองทุนเพื่อการเกษตร

8) การถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดจำแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์            ที่จำเป็นในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และคำนวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้บูรณาการความร่วมมือกับกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ทั้ง 10 ศูนย์ ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง พริก มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วพลู และถั่วฝักยาว เป็นต้น ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

2) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุการเกษตร และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน (แผนรายบุคคลและแผนแปลงรวม) ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์

3) สำนักงานเกษตรอำเภอและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันกำหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร และการบริหารจัดการแหล่งอาหารที่เกิดขึ้นให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

(1) การนำผลผลิตที่ได้จากแหล่งอาหารมาแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนภายในชุมชน

(2) การจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

(3) การนำผลผลิตที่เหลือมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว/ชุมชน

(4) ทำการเก็บสำรองอาหาร/เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/พันธุ์สัตว์ไว้ใช้ในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

(5) จัดตั้งกองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์
ได้อย่างต่อเนื่อง

4) สำนักงานเกษตรอำเภอ นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และทำการส่งมอบปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุการเกษตร และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการสิ่งของที่ส่งมอบฯ ให้กลุ่มเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด สำเนาเอกสารเก็บไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 1 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอ 1 ชุด

5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการสร้างแหล่งอาหาร
ในรูปแบบแปลงรายบุคคลและแปลงรวม(ถ้ามี) ตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารฯ ที่วางไว้

6) สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันขยายผลการสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังชุนชนในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 3 ครัวเรือน (ไม่ซ้ำกับครัวเรือนต้นแบบ) โดยให้ครัวเรือนต้นแบบฯ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ

ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1) ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (https://ffgdev.doae.go.th)

2) ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ

3) ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร(หลังเข้าร่วมโครงการฯ) ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคง
ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์ม ฯ เพื่อแนบสำเนาในภาคผนวก
ของแบบ คมค. 2 ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร

4) ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผล
การดำเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน) ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2567

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

1.2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ตามแบบ คมค.2 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน 25 กรกฎาคม 2567 และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนส่งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 30 กรกฎาคม 2567 ทาง E-mail: farmdev42@hotmail.com

1.3) บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ภายในเดือนสิงหาคม 2567

5.7 การบริหารจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร

5.7.1 จัดประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้สินฯ

5.7.2 ปรับโครงสร้างหนี้

5.7.3 การบริหารจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด งบประมาณ 25,000 บาท

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ที่ใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของกองพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ลูกหนี้ ประกอบด้วย

1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร มี 2 โครงการ

1.1 โครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเตาอบลำไย ปี 2545

1.2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544

จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 5 ลูกหนี้

โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามเร่งรัดลูกหนี้

2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดี การขอจำหน่ายหนี้เป็นสูญ

3. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผน IFPP เพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การบริหารจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนในงานสถานบันเกษตรกร ระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1. องค์กรเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 6 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าและบริการ เช่น การผลิต การแปรรูปขั้นต้น การเพิ่มมูลค่า การบริการ และการตลาด ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Group

2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และมีประมาณการรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

3. กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

1. องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีแผนการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกขององค์กรเกษตรกร มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม

2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม สามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง พึ่งพาตนเองได้

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 6 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็น Smart Group

2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 6 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 70 ขององค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์กรเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งมีการนำ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร

2. ยกระดับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และขยายผลไปสู่ชุมชน

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (rbm.doae.go.th) โดยการบันทึกข้อมูลตามแบบ กสก. และรายงานผลการบันทึกข้อมูลจากระบบดังกล่าว และ/หรือประเมินผลจากแบบรายงาน
อื่น ๆ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยการรวบรวมแบบรายงาน วิเคราะห์ และสรุปผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ จากระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) (ffgdev.doae.go.th) โดยการประเมินศักยภาพกลุ่มก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) และรายงานผลการประเมินจากระบบดังกล่าว และ/หรือประเมินผลจากแบบรายงานอื่น ๆ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยการรวบรวมแบบรายงาน วิเคราะห์ และสรุปผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

1. นางสาวนุชนาถ จิตโสภา

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทรศัพท์ : 053511120 ต่อ 18

2. นางสาววรรษมน  ศรีกอก

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 053511120 ต่อ 18

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1q1dzqyqyETZFcMVQFF3a3nN5idoiKYO_?usp=sharing หรือ QR code