คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม 1

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก

- แผนแม่บทย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

2. หลักการและเหตุผล

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายตัวของความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร โดยในปี 2563 หัวหน้าครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 44.0 ของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร และการที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น กำลังแรงงานภาคเกษตรลดลง เนื่องจาก    ทำการเกษตรไม่ไหว ขณะที่ลูกหลานไม่ได้สืบต่ออาชีพเกษตรกร เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน และรายได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตอื่น ๆ อีกทั้งอายุเฉลี่ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงสูงวัย มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ การเรียนรู้ใหม่ๆ การเข้าถึงและยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการปรับตัว     ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการและผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร (ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565)

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการกิจการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ  เป็นอีกแนวทางในการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญ โดยเกษตรกรต้องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     ลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดต้นทุนด้านการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศ        และต่างประเทศ สู่การยกระดับเพื่อการส่งออก สร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรกรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต อีกทั้งเกษตรกรจะต้องรู้จักการรวมกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายเพื่อสร้าง        ความเข้มแข็งในระบบธุรกิจการเกษตร เป็นการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นต้นแบบขยายผล สู่เกษตรกรในพื้นที่ และชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่          ให้สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม          โดยพัฒนาให้มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้ง ยังได้รับการพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันการเงิน และองค์กรอิสระอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ            ขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง และลดความเหลื่อมล้ำในระดับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

3.2 เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตร สร้างทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 110 ราย

4.1.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)

1) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

- เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 30 ราย

2) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

- เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer)  จำนวน 80 ราย

4.2 สถานที่ดำเนินการ

- ครอบคลุม 8 อำเภอ จังหวัดลำพูน

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)

5.1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

1) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

1.1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ดำเนินการเรียบร้อย)

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามคุณสมบัติดังนี้

(1.1) มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี

(1.2) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ

(1.3) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว

(2) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง บูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ Young Smart Farmer รุ่นพี่ และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยดำเนินการอย่างน้อย 2 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 จัดเวทีวิเคราะห์ตนเอง ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนที่กิจกรรม (แผนการผลิต/การตลาด) แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และหรือแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตร
ในเชิงธุรกิจเกษตร รวมถึงประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer ก่อนการเรียนรู้ ในระบบ ffgdev.doae.go.th โดยนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อค้นหาความต้องการด้านวิชาการและเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และจัดทำช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร

เวทีที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมให้ความรู้ หรือสัญจร/ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด นำเสนอผลงาน
จากการเรียนรู้ และให้เกษตรกรรุ่นใหม่วางแผนอนาคต สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer หลังการเรียนรู้ ในระบบ ffgdev.doae.go.th

ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยการประสานงานเชื่อมโยงแหล่งความรู้
หรือหน่วยงานวิชาการที่เหมาะสมได้

(3) สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ทำเนียบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 ทำเนียบวิทยากร และผลการติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านทางระบบ ffgdev.doae.go.th (ระบบฐานข้อมูล Young Smart Farmer)

ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย Young Smart Farmer (จังหวัดดำเนินการ)

2.1) เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือก Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ที่มีความโดดเด่น ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเกษตรกรได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายของ Young Smart Farmer โดยให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อปรับแนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการทำงาน เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง โดยดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด ดังนี้

(1.1) Data and Information Sharing เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ประกอบด้วย

- การรายงานสถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และสิ่งแวดล้อม (สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำต้นทุน มลภาวะทางอากาศ ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โรค แมลงศัตรูพืช เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ)

- แนวทางการปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต (ที่ดิน ดิน น้ำ แรงงาน ทุน เทคโนโลยี) ของภาคเกษตรและ Young Smart Farmer

- การเชื่อมโยง Supply Chain สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร ของ Young Smart Farmer โดยการแนะนำตัวและกิจกรรมของแต่ละคน แล้วแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

(1.2) การกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด

(1.3) การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยทำการวิเคราะห์ เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเด็น ดังนี้

- การเก็บข้อมูลด้านการผลิตหรือกิจกรรมทางการเกษตร อาทิเช่นProductivity ผลิตภาพการผลิต (ที่ดิน ดิน น้ำ แรงงาน ทุน เทคโนโลยี), Net Profit รายได้สุทธิ รวมถึง      การทำบัญชี และงบการเงิน

- ความพร้อมในการรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ อาทิ จำนวนคนต่อปี,

ช่วงเวลาใดบ้าง, ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงสื่อการถ่ายทอดความรู้

(2) สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการจัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านทางระบบ ffgdev.doae.go.th (ระบบฐานข้อมูล Young Smart Farmer)

ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

5.1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

1) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (งบประมาณ 
พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ดำเนินการเรียบร้อย)

1.1) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

(1) สำนักงานเกษตรอำเภอ รับสมัครและ/หรือคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจ มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว เป้าหมายจำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 10 ราย โดยพิจารณาเกษตรกรตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1.1) เกษตรกรที่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วแต่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เนื่องจากยังไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานหลัก (ตัวชี้วัด) 
ครบทั้ง 6 ข้อ

(1.2) เกษตรกรทั่วไปหรือเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

(1.3) เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อยู่แล้ว 
แต่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติย่อย (ตัวบ่งชี้) ครบ 15 ข้อ

(2) สำนักงานเกษตรอำเภอ สัมภาษณ์และกรอกรายละเอียดเกษตรกร ลงในแบบฟอร์มใบสมัครโครงการฯ และประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในช่อง “ก่อน” ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (https://ffgdev.doae.go.th) และออกแบบ/จัดทำหลักสูตรกรอบวิชา เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

(3) สำนักงานเกษตรอำเภอออกแบบรายวิชาในการอบรมตามความต้องการของเกษตรกร โดยพิจารณาจากใบสมัครโครงการฯ ตามกรอบวิชาที่กำหนด ดังนี้

(3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(3.2) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

(3.3) การจัดการศัตรูพืช

(3.4) ระบบเกษตรอัจฉริยะ

(3.5) มาตรฐานสินค้าเกษตร

(3.6) เกษตรกรรมผสมผสาน

(3.7) การจัดการดินและปุ๋ย

(3.8) การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

(3.9) การจัดการฟาร์ม/การจัดทำ IFPP

(3.10) การทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน

(3.11) การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

(3.12) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูล

(3.13) วิชาอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

(4) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 2 ครั้ง) ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกร ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)/เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model) โดยดำเนินการ ดังนี้

(4.1) เวทีที่ 1 อบรมพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนที่กำหนด ปรับแนวคิดในการทำการเกษตร ที่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (โดยในพื้นที่อำเภอที่มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในปี 2566 ต้องนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ เพื่อเสริมทักษะและวิชาการความรู้และปรับแนวคิดในการทำงาน ณ แปลงเรียนรู้ฯ) พร้อมทั้งวิเคราะห์การการดำเนินการการผลิตและการตลาดของตนเองด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้รู้สถานการณ์ตนเอง เช่น SWOT PDCA เป็นต้น และจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

(4.2) เวทีที่ 2 สรุปผลและทบทวนความรู้จากเวทีที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์ผลการนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของตนเอง พร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) “หลัง” การอบรม และบันทึกผลการประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (https://ffgdev.doae.go.th) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

(5) สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและจัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หลังจากดำเนินกิจกรรมครบถ้วน

ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

5.1.3 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model) (จังหวัดดำเนินการ)

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Model

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Model เช่น ดำเนินงานติดตามการจัดเก็บข้อมูลฯ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ โดยวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer Model จังหวัดละ 1 ราย โดยต้องไม่เป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2566

1.2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1.2.1) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและประเมินคุณภาพการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Model ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3.1) โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับเขตที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษา   และให้คำแนะนำร่วมกัน

1.2.2) เก็บตัวอย่างดินและน้ำของแปลง Smart Farmer Model เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ พร้อมระบุผลตรวจลงในแบบจัดเก็บข้อมูลฯ

1.3) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลและประเมินคุณภาพการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Model และจัดทำรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในเดือนสิงหาคม 2567

ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

หมายเหตุ

1.กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer         ช่วงระยะเวลาของการจัดทำเวทีที่ 1 และเวทีที่ 2 ต้องเว้นระยะการจัดอย่างน้อย 40 วัน เพื่อการติดตาม
การปฏิบัติของเกษตรกรและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ในพื้นที่อำเภอที่มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในปี 2566 ต้องนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อปรับแนวคิดการทำงาน

3. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก. ที่กำหนด หลังจากดำเนินกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer เสร็จสิ้นแล้ว ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

4. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีหลังจากดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 7.1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer |  |  |  | 30 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย Young Smart Farmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 7.1.3 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  | 80 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินคุณภาพการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Model |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

8.1.1 จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้เป็น Young Smart Farmer

8.1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้เป็น Smart Farmer

8.1.3 จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

8.2.1 เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพื้นที่และสินค้า ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค มุ่งสู่การเป็น Smart Product ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

8.2.2 เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต 
การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร

8.2.3 เกษตรกรเป็นผู้นำด้านการเกษตร และมีเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้ สามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1) เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 30 ราย ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้เป็น Young Smart Farmer และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตร

3) เกษตรกร จำนวน 80 ราย ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตร

เชิงคุณภาพ

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer ร้อยละ 80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญในภาคการเกษตรของประเทศในอนาคต รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อการพัฒนาทหารกองประจำการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนปลดประจำการ

9.2 เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรสูงอายุ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคเกษตร รวมทั้งพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำ
ทางการเกษตร พึ่งพาตนเองได้ เชื่อมโยงเครือข่ายกับเกษตรกรและหน่วยงานภาคี

9.3 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย 
มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเกิดเครือข่าย Smart Farmer และสามารถ
เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เพื่อนเกษตรกร

9.4 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในเชิงธุรกิจ ที่สามารถบริหารการผลิต การตลาด และสามารถพัฒนาสู่การส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และสามารถปรับตัวรองรับต่อเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีเครือข่ายในการทำธุรกิจการเกษตรระหว่างเกษตรกรด้วยกัน และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 ประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (rbm.doae.go.th) และ/หรือแบบรายงานอื่น ๆ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

10.2 ประเมินผลจำนวน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ที่เพิ่มขึ้น จากระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) (ffgdev.doae.go.th) โดยประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1. นางสาวนุชนาถ  จิตโสภา

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทรศัพท์ : 064-49514745

E-mail: groupkhon.lamphun@gmail.com

2. นางสาวศิริพร  ดู่สอน

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 088-8019577

E-mail: doosorn.ammy@gmail.com

----------------------------------------------------------------------