คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม 1

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป

2. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา
ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร ซึ่งได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูป ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ทำให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร แผนย่อยเกษตรแปรรูป กำหนดค่าเป้าหมายในช่วงปี 2566 – 2570 ให้มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
แปรรูปและผลิตภัณฑ์เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 พบว่าสถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมีการขยายตัวเล็กน้อย เฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.04 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายยังอยู่ในระดับวิกฤต  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรด้วยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับภาคการเกษตรตลอดจนเสริมสร้างให้ภาคภาคเกษตรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่เกิดจากคนในชุมชน โดยการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ทำให้สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ช่วยยกระดับรายได้ภาคการเกษตรในชุมชน และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ทั้งในการพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้มาตฐาน และวัสดุในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการเพิ่มองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน

3.2 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ  สมาชิกจำนวน 12 ราย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จำนวน 100 คน

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ทั้งในส่วนกลาง ระดับเขต และส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป พร้อมทั้งพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป การขอมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การการวิเคราะห์ตลาดของผลิตภัณฑ์ และความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการบัญชี
เป็นต้น  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานตามหลักสูตรของโครงการฯ เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
และสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
จำนวน 1 แห่ง (12 ราย)

5.2.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแปรรูป

สินค้าเกษตร ตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

1) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
กับกรมส่งเสริมการเกษตร และประกอบกิจการด้านอาหารแปรรูปหรือสมุนไพร (ยกเว้น กัญชา กัญชง กระท่อม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาระดับแข่งขัน

2) ต้องดำเนินการต่อยอดธุรกิจของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่อง

3) วิสาหกิจชุมชนมีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในรอบล่าสุด อยู่ในระดับปานกลาง ขึ้นไป

4) วิสาหกิจชุมชนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้

4.1) ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร “แปลงใหญ่” หรือมีการเชื่อมโยงการผลิต
จากแปลงใหญ่

4.2) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมและต้องการพัฒนาสินค้าต่อยอดธุรกิจหรือสินค้า
สู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ

5) วิสาหกิจชุมชนต้องไม่เคยได้รับ งบสนับสนุนด้านเดิมที่เคยได้รับการพัฒนาไปแล้วจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2565 – 2566)

หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  1 – 5 ครบทุกข้อ

5.2.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดส่งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านพัฒนากระบวนการแปรรูป ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ตามแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน (แบบฟอร์ม 1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด

5.2.3สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรม/ดูงานพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่สอดคล้องกับแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน      เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้การตลาดนำการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและการตลาดยุคใหม่ เป็นต้น พร้อมทั้งทบทวนแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ จำนวน  12 ราย จำนวน 3 วัน

5.2.4 สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำรายงานผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน
ด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป (แบบฟอร์ม 2) และจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด      ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

5.3 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

5.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป ตามแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ภายใต้กรอบงบประมาณ

5.3.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนี้

(1) สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางดำเนินการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ ตามแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมี
การเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ให้ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนดำเนินการ

(2) สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม 3) และจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด        ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567

5.4 กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ

กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามและประเมินผลโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการในรูปแบบ Online และลงพื้นที่ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ

6.1 ตุลาคม 2566 -  กันยายน 2567

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ จำนวน 100 ราย จำนวน 2 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 1 แห่ง (12 ราย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output) : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ ได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 1 แห่ง

8.2 ผลลัพธ์ (outcome) : จำนวนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ)

8.3 ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบที่ได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป       มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ)

- เชิงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์)

9.1 สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

9.2 สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

9.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่ได้รับการพัฒนา

10. การประเมินผลโครงการ (ต้องระบุ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะมีการติดตาม ประเมินผลได้อย่างไร เมื่อใด)

10.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม      ในรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด ดังนี้

- แผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน (แบบฟอร์ม 1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด ภายในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2567

- รายงานผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป (แบบฟอร์ม 2)  ภายในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม 3) ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2567

10.2 กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ไม่เกินเดือนกันยายน 2567

10.3 กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรมในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1) นางสาวนุชนาถ  จิตโสภาตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2) นางสาวฐิรชญา  ปินทองกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 053-511120 ต่อ 18

โทรสาร 053 561120

Email : groupkhon.lamphun@gmail.com

-----------------------------------------------------------